# План работы рабочей группы

**по разработке и внедрению рабочей программы воспитания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименован ие мероприяти я** | **Исполните ль** | **Срок исполнен ия** | **Результат ы реализации**  **мероприятия** |
| **1. Организационное – управленческое обеспечение.** | | | | |
| 1.1. | Создание рабочей группы по работе над проектом программы  воспитания | Заведующий | Июн ь 2021г. | Приказ |
| 1.2. | Разработка и утверждение Положения об рабочей группе по разработке программы воспитания | Заведующий зам.зав. по ВМР | Июн ь 2021г. | Приказ |
| 1.3. | Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в ДОУ системы воспитания и социализации  обучающихся | ст.воспитатель Воспитатели | Июн ь 2021г. | Проект пояснительно й записки Рабочей программы воспитания |
| 1.4. | Педагогический совет ДОУ  -знакомство с примерной программой воспитания;  -определение задач  программы воспитания  -утверждение РПВ | Заведующий ст.воспитатель | Авгу ст 2021г. | Протокол |
| **2. Мероприятия содержательного характера** | | | | |
| 2.  1. | Разработка проекта программы | Ст.воспитатель  Рабочая  группа | Июнь 2021 | Проек т програм  мы |
| 2.  2. | Пояснительная записка проекта | Ст.воспитатель  Рабочая  группа | Июнь 2021 | Проект пояснительн ой записки |
| 2.  3. | Раздел 1 «Особенности воспитательного процесса в детском саду» | Ст.воспитатель  Рабочая  группа | Июнь 2021 | Проект содержательно й части  программы |
| 2.  4. | Раздел 2 «Цели и задачи воспитания» | Ст.воспитатель  Рабочая  группа | Июнь 2021 | Проект содержательно й части  программы |
| 2.  5. | Раздел 3 « Виды, формы и содержание воспитательной деятельности» | Ст.воспитатель  Рабочая  группа | Июнь 2021 | Проект содержательно й части программы |
| 2.  6. | Вариативные модули:  Модуль «Непосредственно образовательная деятельность»  Модуль «Традиции детского сада»  Модуль «Музейная педагогика»  Модуль «Ранняя профориентация»  Модуль «Патриотическое воспитание»  Модуль«Конкурсное движение»  Модуль «Взаимодействие с родителями»  Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» | Ст.воспитатель  Рабочая  группа | Июнь 2021 | Проект содержательно й части программы |
| 2.  7. | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной  работы» | Ст.воспитатель  Рабочая  группа | Июнь 2021 | Проект содержательно й части программы |
| **3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений.** | | | | |
| 3.  1. | Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на  педагогическом совете  ДОУ | Ст.воспитатель  Рабочая  группа | август 2021 г. | Протокол заседания педагогическо го совета |
| 3.  2 | Обсуждение  проекта Рабочей программы воспитания с  родительской общественностью | Ст.воспитатель  Рабочая  группа | Август 2021 г. | Протокол  заседания Родительско собрания |
| 3.  3. | Корректировка проекта Рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета  и совета родителей  (по мере необходимости) | Ст.воспитатель  Рабочая  группа | август  2021г. | Проект  рабочей программы воспитания |
| **4. Нормативно – правовое обеспечение.** | | | | |
| 4.  1 | Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и планов воспитательной  работы | Заведующий | август  2021г. | Приказ |
| 4.  2. | Внесение изменений в ООП ДО, включение программы воспитания | Заведующий | август  2021г. | Приказ |
| **5. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 5.  1 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания | Ст.воспитатель  Воспитатели | В течение учебного года | План повышения квалификации и переподготовки кадров. Отчет о  реализации |
| **6. Информационное обеспечение** | | | | |
| 6.  1 | Размещение утвержденной Рабочей программы воспитания на сайте | Ст.воспитатель | Сентябрь 2021 | Публикация на сайте |
| 6.  2. | Размещение ООП ДО, включающей программу воспитания на официальной сайте  детского сада |  | Сентябрь 2021 | Публикация на сайте |