# План работы рабочей группы

**по разработке и внедрению рабочей программы воспитания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименован ие мероприяти я** | **Исполните ль** | **Срок исполнен ия** | **Результат ы реализации****мероприятия** |
| **1. Организационное – управленческое обеспечение.** |
| 1.1. | Создание рабочей группы по работе над проектом программывоспитания | Заведующий | Июн ь 2021г. | Приказ |
| 1.2. | Разработка и утверждение Положения об рабочей группе по разработке программы воспитания | Заведующий зам.зав. по ВМР | Июн ь 2021г. | Приказ |
| 1.3. | Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в ДОУ системы воспитания и социализацииобучающихся |  ст.воспитатель Воспитатели | Июн ь 2021г. | Проект пояснительно й записки Рабочей программы воспитания |
| 1.4. | Педагогический совет ДОУ-знакомство с примерной программой воспитания;-определение задач программы воспитания-утверждение РПВ | Заведующий ст.воспитатель | Авгу ст 2021г. | Протокол |
| **2. Мероприятия содержательного характера** |
| 2.1. | Разработка проекта программы | Ст.воспитательРабочаягруппа | Июнь 2021 | Проек т программы |
| 2.2. | Пояснительная записка проекта | Ст.воспитательРабочаягруппа | Июнь 2021 | Проект пояснительн ой записки |
| 2.3. | Раздел 1 «Особенности воспитательного процесса в детском саду» | Ст.воспитательРабочаягруппа | Июнь 2021 | Проект содержательно й частипрограммы |
| 2.4. | Раздел 2 «Цели и задачи воспитания» | Ст.воспитательРабочаягруппа | Июнь 2021 | Проект содержательно й частипрограммы |
| 2.5. | Раздел 3 « Виды, формы и содержание воспитательной деятельности» | Ст.воспитательРабочаягруппа | Июнь 2021 | Проект содержательно й части программы |
| 2.6. | Вариативные модули: Модуль «Непосредственно образовательная деятельность»Модуль «Традиции детского сада»Модуль «Музейная педагогика»Модуль «Ранняя профориентация» Модуль «Патриотическое воспитание»Модуль«Конкурсное движение»Модуль «Взаимодействие с родителями»Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» | Ст.воспитательРабочаягруппа | Июнь 2021 | Проект содержательно й части программы |
| 2.7. | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательнойработы» | Ст.воспитательРабочаягруппа | Июнь 2021 | Проект содержательно й части программы |
| **3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений.** |
| 3.1. | Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания напедагогическом советеДОУ | Ст.воспитательРабочаягруппа | август 2021 г. | Протокол заседания педагогическо го совета |
| 3.2 | Обсуждениепроекта Рабочей программы воспитания сродительской общественностью | Ст.воспитательРабочаягруппа | Август 2021 г. | Протоколзаседания Родительско собрания |
| 3.3. | Корректировка проекта Рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического советаи совета родителей(по мере необходимости) | Ст.воспитательРабочаягруппа | август2021г. | Проектрабочей программы воспитания |
| **4. Нормативно – правовое обеспечение.** |
| 4.1 | Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и планов воспитательнойработы | Заведующий | август2021г. | Приказ |
| 4.2. | Внесение изменений в ООП ДО, включение программы воспитания | Заведующий | август2021г. | Приказ |
| **5. Кадровое обеспечение** |
| 5.1 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания | Ст.воспитательВоспитатели | В течение учебного года | План повышения квалификации и переподготовки кадров. Отчет ореализации |
| **6. Информационное обеспечение** |
| 6.1 | Размещение утвержденной Рабочей программы воспитания на сайте |  Ст.воспитатель | Сентябрь 2021 | Публикация на сайте |
| 6.2. | Размещение ООП ДО, включающей программу воспитания на официальной сайтедетского сада |  | Сентябрь 2021 | Публикация на сайте |