# ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

проекта рабочей программы воспитания МАДОУ «Хоринский детский сад «Золотой ключик»

| № этапа | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1-й этап | Мониторинг качества воспитательной работы в МАДОУ, мониторинг образовательных запросов родителей(законных представителей) воспитанников | Май-июнь 2021 |
| 2-й этап | Создание рабочей группы по подготовке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, как обязательного компонента реализуемой ООП ДО МАДОУ детский сад № 14, разработка проекта рабочей программы воспитания. | Май-август 2021 |
| 3-й этап | Нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение в изменений в действующие локальные акты регламентирующие реализацию рабочей программы воспитания МАДОУ. | Июнь 2021 |
| 4-й этап | Обсуждение и согласование проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений. | Август 2021 |
| 5-й этап | Разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. | Июнь 2021 |
| 6-й этап | Утверждение изменений ООП ДО МАДОУ , включение рабочей программы воспитания. | До 01.09.2021 |

# СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации дорожной карты проекта рабочей программы воспитания МАДОУ «Хоринский детский сад «Золотой ключик»

| Наименования целевого направления по реализации проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Результат | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг качества воспитательной работы в МАДОУ | Аналитическая справка | Май 2021 | Май 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| 1.2 | Мониторинг образовательных запросов родителей(законных представителей) воспитанников | Анкетирование | Май 2021 | Май 2021 | Педагоги групп |
| 1.3 | Исследование социокультурного пространства ДОУ | Аналитическая справка | Май 2021 | Май 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| 1.4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Проекты договоров об организации сотрудничества | Май 2021 | Июнь 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| 1.5 | Создание рабочей группы по подготовке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, как обязательного компонента реализуемой ООП ДО МАДОУ | Приказ | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |
| 2. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проекта рабочей программы воспитания в | Проект рабочей программы воспитания | Июнь 2021 | Июль 2021 | Рабочая группа |

|  | соответсвии с требованиями и разделами примерной программы воспитания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Пояснительная записка проекта рабочей программы воспитания (анализ основных понятий, продумывание структуры программы) | Проект пояснительной записки | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Рабочая группа |
| 2.3 | Раздел. Особенности реализации в дошкольном учреждении воспитательного процесса | Проект содержательной части программы | Июнь 2021 | Июль 2021 | Рабочая группа |
| 2.4 | Раздел. Цели и задачи программы | Проект содержательной части программы | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Рабочая группа |
| 2.5 | Раздел. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей | Проект содержательной части программы | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Рабочая группа |
| 2.6 | Раздел. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации программы воспитания | Проект содержательной части программы | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Рабочая группа |
| 2.7 | Содержание части формируемой участниками образовательных отношений | Проект содержательной части программы | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Рабочая группа |
| 2.8 | Разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. | Проект календарного плана воспитательной работы на 2021- 2022 учебный год. | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Рабочая группа |
| 3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на педагогическом совете. | Протокол заседания педагогического совета | Август 2021 | Август 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |
| 3.2 | Представление проекта программы воспитания на родительском собрании (законных представителей) воспитанников | Протокол собрания(законных представителей) | Август 2021 | Август 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |

|  |  | воспитанников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Корректировка проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями заседания Педагогического совета и родительского собрания (законных представителей) воспитанников | Проект рабочей программы воспитания | Август 2021 | Август 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |
| 4. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка локальных актов регламентирующих реализацию рабочей программы воспитания МАДОУ. | Локальные акты | Июнь 2021 | Август 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |
| 4.2 | Утверждение изменений в ООП МАДОУ | Приказ о внесения изменений в ООП ДО ДОУ | Июнь 2021 | Август 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |
| 5. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация обучающего семинара по изучению нормативно- правовых документов: - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». -Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в | Аналитическая справка по итогам проведения семинара | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |

|  | Российской Федерации на период до 2025 года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации рабочей программы воспитания | Аналитическая справка по итогам проведения семинара | Июнь 2021 | Август 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| 6.Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение проекта рабочей программы воспитания на официальном сайте ДОУ. | Сайт МАДОУ | Август 2021 | Август 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| 6.2 | Размещение ООП ДОУ, включающей рабочую программу на официальном сайте ДОУ. | Сайт МАДОУ | Август 2021 | Август 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| 6.3 | Размещение на официальном сайте ДОУ календарного плана. | Сайт МАДОУ | Август 2021 | Август 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| 7. Внутренний мониторинг |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта рабочей программы воспитания. | Справка | Раз в месяц |  | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| 8. Материально – техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обогащение материально – технической базы МАДОУ для реализации рабочей программы воспитания | Аналитическая справка | Июнь 2021 | Сентябрь 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |