

# ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

**проекта рабочей программы воспитания МАДОУ «Хоринский детский сад «Золотой ключик»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| **1-й этап** | Мониторинг качества воспитательной работы в МАДОУ, мониторинг образовательных запросов  родителей(законных представителей) воспитанников | **Май-июнь 2021** |
| **2-й этап** | Создание рабочей группы по подготовке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, как обязательного компонента реализуемой ООП ДО МАДОУ детский сад № 14,  разработка проекта рабочей программы воспитания. | **Май-август 2021** |
| **3-й этап** | Нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение в изменений в действующие локальные акты регламентирующие реализацию рабочей программы  воспитания МАДОУ. | **Июнь 2021** |
| **4-й этап** | Обсуждение и согласование проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений. | **Август 2021** |
| **5-й этап** | Разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. | **Июнь 2021** |
| **6-й этап** | Утверждение изменений ООП ДО МАДОУ  , включение рабочей программы воспитания. | **До 01.09.2021** |

# СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

**по реализации дорожной карты проекта рабочей программы воспитания МАДОУ «Хоринский детский сад «Золотой ключик»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования целевого направления по реализации проекта** | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Результат** | **Срок реализации** | | **Ответственный исполнитель** |
| **Дата начала** | **Дата окончания** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение** | | | | | |
| **1.1** | Мониторинг качества воспитательной работы в МАДОУ | Аналитическая справка | Май 2021 | Май 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| **1.2** | Мониторинг  образовательных запросов родителей(законных  представителей) воспитанников | Анкетирование | Май 2021 | Май 2021 | Педагоги групп |
| **1.3** | Исследование  социокультурного пространства ДО**У** | Аналитическая справка | Май 2021 | Май 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| **1.4** | Планирование  совместной работы с социальными  партнерами | Проекты  договоров об организации  сотрудничества | Май 2021 | Июнь 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| **1.5** | Создание рабочей группы по подготовке рабочей программы воспитания и  календарного плана  воспитательной работы, как обязательного компонента реализуемой ООП ДО МАДОУ | Приказ | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |
| **2. Методическое обеспечение** | | | | | |
| **2.1** | Разработка проекта рабочей программы воспитания в | Проект рабочей программы воспитания | Июнь 2021 | Июль 2021 | Рабочая группа |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соответсвии с  требованиями и  разделами примерной программы воспитания |  |  |  |  |
| **2.2** | Пояснительная записка проекта рабочей программы воспитания (анализ основных  понятий, продумывание структуры программы) | Проект пояснительной  записки | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Рабочая группа |
| **2.3** | Раздел. Особенности реализации в  дошкольном учреждении воспитательного  процесса | Проект  содержательной части программы | Июнь 2021 | Июль 2021 | Рабочая группа |
| **2.4** | Раздел. Цели и задачи программы | Проект  содержательной части программы | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Рабочая группа |
| **2.5** | Раздел. Описание воспитательной деятельности в интеграции с  содержанием  образовательных областей | Проект  содержательной части программы | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Рабочая группа |
| **2.6** | Раздел. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации  программы воспитания | Проект  содержательной части программы | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Рабочая группа |
| **2.7** | Содержание части формируемой  участниками  образовательных отношений | Проект  содержательной части программы | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Рабочая группа |
| **2.8** | Разработка календарного плана воспитательной  работы на 2021-2022 учебный год. | Проект календарного плана воспитательной работы на 2021-  2022 учебный год. | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Рабочая группа |
| **3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** | | | | | |
| **3.1** | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на  педагогическом совете. | Протокол заседания  педагогического совета | Август 2021 | Август 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |
| **3.2** | Представление проекта программы воспитания на родительском собрании (законных  представителей) воспитанников | Протокол собрания(законных  представителей) | Август 2021 | Август 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воспитанников |  |  |  |
| **3.3** | Корректировка проекта рабочей программы воспитания в  соответствии с  решениями заседания Педагогического совета и родительского собрания (законных  представителей) воспитанников | Проект рабочей  программы воспитания | Август 2021 | Август 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |
| **4. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| **4.1** | Разработка локальных  актов регламентирующих реализацию рабочей программы воспитания МАДОУ. | Локальные акты | Июнь 2021 | Август 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |
| **4.2** | Утверждение изменений в ООП МАДОУ | Приказ о внесения изменений в  ООП ДО ДОУ | Июнь 2021 | Август 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |
| **5. Кадровое обеспечение** | | | | | |
| **5.1** | Организация  обучающего семинара по изучению нормативно- правовых документов:   * Указ Президента   Российской Федерации от 21 июля  2020 г. № 474 «О  национальных целях развития Российской  Федерации на период до 2030 года».  -Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304- ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам  воспитания обучающихся»   * Распоряжение Правительства   Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии  развития воспитания в | Аналитическая справка по итогам проведения  семинара | Июнь 2021 | Июнь 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российской Федерации  на период до 2025 года. |  |  |  |  |
| **5.2** | Организация  методических семинаров для педагогов по  реализации рабочей программы воспитания | Аналитическая справка по итогам проведения  семинара | Июнь 2021 | Август 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| **6.Информационное обеспечение** | | | | | |
| **6.1** | Размещение проекта рабочей программы воспитания на  официальном сайте ДОУ. | Сайт МАДОУ | Август 2021 | Август 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| **6.2** | Размещение ООП ДОУ, включающей рабочую программу на  официальном сайте ДОУ. | Сайт МАДОУ | Август 2021 | Август 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| **6.3** | Размещение на  официальном сайте ДОУ календарного плана. | Сайт МАДОУ | Август 2021 | Август 2021 | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| **7. Внутренний мониторинг** | | | | | |
| **7.1** | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта рабочей программы  воспитания. | Справка | Раз в месяц |  | Ст.воспитатель Саркисян Т.И. |
| **8. Материально – техническое обеспечение** | | | | | |
| **8.1** | Обогащение материально –  технической базы МАДОУ для реализации рабочей программы  воспитания | Аналитическая справка | Июнь 2021 | Сентябрь 2021 | Цыбикова О.Б. заведующий |